المحاضرة الخامسة

أهداف التقويم ومراحله

عناصر المحاضرة

- أولاً أهداف التقويم

- ثانياً مراحل التقويم

- مرحلة الإعداد للمشروع

- مرحلة التنفيذ

- مرحلة التقويم النهائي

أولاً أهداف التقويم:

- ليس الهدف من التقويم المقارنة بين أداء الموظفين داخل المؤسسة , أو مقارنة الخدمات التي تؤديها  المؤسسات ببعضها البعض

- يتمثل الهدف من التقويم في تهيئة الظروف والعوامل التي تساعد على نمو وتقدم أعضاء الجماعة

( البرنامج ) كأفراد وكجماعات , وكذلك الأخصائي والمشرف والمؤسسة وميدان الخدمة المقدمة نفسها وتتمثل أهداف التقويم فيما يلي :

1- معرفة مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها وأغراضها

- تقوم المؤسسات الاجتماعية الأهلية والحكومية بإنفاق الكثير من الأموال لتنفيذ برامجها الموضوعة لخدمة عملائها ؛ لذلك فمن الضروري معرفة مدى التقدم الذي تحققه المؤسسات في تحقيق أهدافه

- وكذلك التعرف على مواطن القوة التي ساعدت المؤسسة في تحقيق أهدافها

- وكذلك التعرف على مواطن الضعف التي تقف عقبة في سبيل تحقيق الأهداف

- يترتب على ذلك أن التقويم يساعد على المؤسسات على تأدية مسئولياتها تجاه الأفراد والجماعات في المجتمع

2- تحسين البرنامج

- يستخدم التقويم كوسيلة للتحسين المستمر للبرنامج من ناحية استغلال الموارد والإمكانات الموجودة في:

1-المؤسسة

2-البيئة

3- محتويات البرنامج نفسه

4- الطريقة المستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه

فالتقويم هو محاولة لتطبيق الطريقة العلمية أو الأسلوب العلمي لمعرفة مدى ملاءمة ونجاح عمليات وضع وتصميم البرنامج وأوجه نشاطه بالنسبة لحاجات ورغبات الأفراد الجماعات

3- الاحتفاظ بمرونة البرنامج

يتميز الأفراد والجماعات  والمجتمعات بالتغير والاختلاف . وعلى ذلك فالبرامج التي تفي بالاحتياجات اليوم قد لا تكون ملاءمة لاحتياجات الغد

- لا يتم معرفة ملاءمة البرنامج إلا من خلال التقويم ومن خلال التقويم يمكن التعديل للبرنامج الذي يساعد على الاحتفاظ بمرونة البرنامج

4- التقويم عملية مفيدة لنمو الأخصائيين أو الموظفين المشتركين فيه

- يتطلب التقويم معرفة الأخصائيين بالكثير من المعلومات عن حاجات الأفراد والجماعات المتغيرة, وكذلك العوامل المختلفة التي تؤثر في الأفراد والجماعات والمجتمعات

- - يتطلب التقويم أيضاً مهارات وخبرات خاصة في استخدام المقاييس والمعايير الموضوعية لعملية التقويم

- كل ما سبق يعطي فرصة للأخصائيين المشتركين في عملية التقويم للنمو واكتساب الخبرة والمعرفة .

5-التقويم ضروري لشرح الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة

- يطلب بعض أفراد المجتمع معرفة المستويات المختلفة للخدمات التي تقدم للعملاء من خلال المؤسسة وموظفيها

- لا يمكن معرفة مستويات الخدمات إلا من خلال التقويم الشامل للنواحي المختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأديتها لوظائفها

6- التقويم وسيلة ضرورية لاختبار مبادئ العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات

- يجب اختبار المبادئ والنظريات التي تستخدم عند العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات في الخدمة الاجتماعية , وذلك للتأكد من صلاحية استخدامها كقواعد استرشادية

وهذا هو أحد فوائد عملية التقويم

ثانياً مراحل التقويم

- تختلف مراحل تقويم البرنامج أو المشروع من مُقوم إلى أخر تبعا لنوع البرنامج أو المشروع الذي يتم تقويمه , ولطبيعته والظروف المحيطة به

-بالرغم من اختلاف مراحل التقويم إلا أن هناك مراحل ثابتة تقريباً يتم التقيد بها من قبل المقومين وتتمثل

1- مرحلة الإعداد  2- مرحلة التنفيذ  3-مرحلة التقويم النهائي

- وتحتوي كل مرحلة من المراحل الثلاث على على مجموعة من الأسئلة التي تجيب على ثلاث متغيرات أساسية هى ( الإنجاز – الفاعلية – الكفاءة ) وسوف تناول تلك المراحل فيما يلي :

1- مرحلة الإعداد

- وتتحدد أهداف مرحلة الإعداد في التحقق من مدى مسايرة أهداف المشروع لاحتياجات المجتمع وتتضمن هذه المرحلة :

- الحملات الإعلامية للمشروع والموجهة للرأي العام

ب- اختيار هيئة العاملين بالمشروع بطريقة وبمواصفات تناسب طبيعة المشروع

1- مرحلة الإعداد

الإطار العام للتقويم في مرحلة الإعداد ويتمثل في الأسئلة التالية :

أ- الإنجاز

- ما هى المحاولات التي بذلت لتوفير كادر من العاملين الأكفأ للعمل بالمشروع ؟

- ما هى الإمكانات المتاحة للمشروع  ؟

- ما مدى توافق خطة المشروع مع الأهداف والإمكانات ؟

- ما هى المعايير التي تصلح أساساً للتقويم ؟

- ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمشروع من ناحية الوقت ؟

- ما هى الجهود التي بذلت لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار المشروع ؟

- ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمية العاملين وتوفير المعلومات  ؟

- ما هى الجهود التي بذلت لتصميم خطة التنفيذ ,والمراجعة , والمقابلات مع الخبراء ؟

- ما هو الإنجاز الذي تم في تحديد قواعد ومعايير قياس مدى سير المشروع في خطته المرسومة ؟

ب- الفاعلية

- ما مدى توظيف الطاقات البشرية ؟

- هل هناك حاجة للجوء للتدريب التحويلي لبعض المشاركين ؟

- هل تتوافر قاعدة معلومات وبيانات عن خطة العمل بالمشروع ؟

- إلى أي مدى يمكن اعتبار البرنامج قد حقق أهدافه ؟

- إلى أي مدى يمكن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت الاحتياجات ؟

- هل هناك وظائف شاغرة , وكم منها يمكن شغله بالإنابة ؟

- إلى أي مدى تم تحديد خطة المشروع بشكل يضمن وضوح الأهداف والطرق البديلة لإنجاز الأهداف ؟

- ما درجة تصميم مشروع الميزانية ,وما مدى توافق الإجراءات المالية مع خطوات الإنجاز في المشروع ؟

- ما مدى التزام واضعي الخطة بالأطر القانونية ذات العلاقة بالمشروع ؟

- هل تم تحديد وظائف ومسئوليات العاملين بالمشروع بشكل يتماشى مع تخصصاتهم وأهداف الإنجاز في المشروع ؟

ج- الكفاءة

- ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمنظمة مقارنة بالإستراتيجية الأخرى لإعدادهم ؟

- ما هي علاقة التكلفة الحالية بالتكلفة المشابهة للمشروعات المشابهة التي تم تنفيذها ؟

- إلى أي مدى تتفق رواتب العاملين مع المهام الموكلة إليهم في ضوء الأعمال المشابهة في المجتمع ؟

- ما هى العلاقة بين إنجازات المشروع وفاعليته ؟

- إلى أي مدى توجد ازدواجية في وظائف العاملين مما يؤدي التوتر والصراع ؟

- إلى أي مدى يستطيع العاملون التفرقة بين أهداف المشروع الحالي وأهداف المشروعات الأخرى ؟

2- مرحلة التنفيذ

- تتحدد أهداف تلك المرحلة منذ بداية الاتصال بالمستفيدين , أو بداية الدخول في تنفيذ إطار وخطة المشروع

- تركز أهداف هذه المرحلة على التعرف على  الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية أو الجوانب المعوقة للمشروع

ويتمثل الإطار العام للتقويم في مرحلة التنفيذ في الأسئلة التالية:

أ- الإنجاز

- ما هى تكلفة إنجاز المشروع من حيث الوقت والجهد والمال ؟

- ما هو معدل الأداء بالنسبة لوقت العمل المسوح به لإجراء العمل ؟

- ما هى الجهود المبذولة في العمليات الإدارية ؟

- هل هناك جهود بذلت لإيجاد موارد جديدة ؟

- ماهى الاستراتيجيات البديلة التي تم استخدامها في حال فشل البرنامج الأصلي في تحقيق الأهداف ؟

ب- الفاعلية

- إلى أي مدى تم تمثيل المجتمع في المشروع ؟

وما مدى مسايرة المشروع لتوقعات المجتمع  ؟

- ما هي توقعات العملاء في ضوء معرفتهم بالمشروع ؟

- ماهى فاعلية الاستراتيجيات التي استخدمت في ضوء الإستراتيجية الأخرى البديلة ؟

- ما هى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخرى  ذات العلاقة في المجتمع ؟ وما مدى توافق المشروع مع هذه المؤسسة ؟

- ماذا كانت استجابة المؤسسات الأخرى بالمجتمع  عند تحويل بعض العملاء إليها ؟

ج- الكفاءة

- ماهو الوقت الذي استخدمه العاملون لتحقيق الأهداف ؟

- ما هى تكلفة الأدوات المعاونة لتحقيق أهداف المشروع ؟

- هل تم تحديد الوظائف والأدوار للعاملين في المنظمة بما يحقق اكبر قدر من التماسك والتساند أثناء تحقيق الأهداف ؟

- هل كانت أدوات ووسائل الاتصال بالعملاء فى المجتمع فعالة ؟ وهل هناك فئات من العملاء استفادت أكثر من غيرها ؟

- هل السمات الشخصية للعاملين كانت لتحقيق أهداف التنفيذ ؟

3- مرحلة التقويم النهائي

وينصب التقويم في هذه المرحلة على قياس كافة أبعاد المشروع ومدى النجاح أو الفشل الذي انتهى إليه , وما هى الأهداف النهائية التي حققها

ويتمثل الإطار العام للتقويم في مرحلة التقويم في الأسئلة التالية:

أ-الإنجاز

- ما هى التكلفة المالية لإتمام المشروع ؟

- ما هى الجهود التي وجهت لمتابعة كافة مراحل المشروع ؟

- وما هى ردود أفعال العملاء ؟

ب- الفاعلية

- ما هى الأهداف التي أضافها المشروع ؟

- هل تحققت نتائج لم تكن في الحسبان ؟

- ما مدى فاعلية المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات الأخرى ؟

- كيف كان تأثير برامج المشروع في مقابلة احتياجات المجتمع , وخاصة العملاء؟

3- مرحلة التقويم النهائي

ج- الكفاءة

- ما هى تكلفة المشروعات الأخرى؟ و ما هى استراتيجياتها التي كان من الممكن إن تحقق نقس أهداف المشروع الحالي ؟

- ما هى العلاقة بين تكلفة تنفيذ المشروع والنتائج النهائية له ؟

- ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النهائية له ؟

- هل يمكن أن تتحقق نفس النتائج التي انتهى إليها المشروع ولكن بتكلفة أقل ؟