المحاضرة الخامسة عشر ( الفصل التاسع )

الطرق الكمية المستخدمة في ادارة المخاطر

- إدارة المخاطر في المشاريع :
بيئة المخاطر في المشروع:
1) البيئة المؤكدة
2) البيئة الخطرة: وفيها يمكن تقسيم المعايير إلى :

معيار القيمة المالية المتوقعة ( EMV )
خسارة الفرصة المتوقعة  ( EOL )

3) البيئة في حالة عدم التأكد التام:  تستخدم فیھا :
 )Maxi . Max(  المعيار المتفائل 
) Maxi . Min(  المعيار المتشائم 
المعيار العقلاني ( لابلاس )
معيار الواقعية ( ھورویز )
معيار الندم ( سافاج )

- البيئة المؤكدة :
في هذه البيئة تكون جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج واضحة ومعروفة وعلى مدير المشروع وفريقه اختيار القرار الأفضل ( الأعلى منفعة أو الأقل تكلفة ) 
مثال:
توفر لأحد المستثمرين مبلغا من المال وأراد أن يستثمره في واحد من ثلاثة مشاريع فإذا كان العائد ( الربح)  الذي سيحصل عليه من كل مشروع معروف كما هو مبين في الجدول التالي:

| المشروع | العائد |
| --- | --- |
| A | 90000 |
| B | 100000 |
| C | 80000 |

المطلوب: في أي المشاريع الثلاثة تنصح بالاستثمار؟

الحل: سيقوم المستثمر بالاستثمار في المشروع ( B  ) لأنه يحقق أعلى ربح .

- البيئة الخطرة:
وهي البيئة التي تمارس فيها إدارة المخاطر, وهي البيئة التي تكون الاحتمالات المتوقعة للبدائل معروفة , و إن كل احتمال سينتج عنه ناتج ·
وبديل يختلف عن الآخر وعلى مدير المشروع أن يختار البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن ذلك الاختيار.

في هذه الحالة فمدير المشروع يمكن أن يستخدم أحد معيارين مختلفين للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب وهما:
.Expected Monetary Value (EMV) 1- القيمة المالية المتوقعة
:Expected Opportunity Loss (EOL) 2- خسارة الفرصة المتوقعة

مثال :
يحتاج أحد المستشفيات الخاصة إلى التوسع لمواكبة ازدياد الإقبال عليه وكان أمامه خياران : إما أن يبنى جناحاً كبيراً أو أن يبنى جناحاً صغيراً. إذا استمر عدد سكان المدينة التي يقع فيها المستشفى بالازدياد فإن الجناح الكبير متوقع أن يحقق عائداً قدره ( 300000)  ﷼ في السنة والجناح الصغير متوقع أن يحقق عائد اً قدره ( 120000) ﷼. أما إذا بقى عدد سكان المدينة ثابتاً فإن بناء الجناح الكبير سيؤدي إلى خسارة قدرها (170000 ) ﷼ أما الجناح الصغير فسيؤدي على خسارة قدرها ( 90000 ) ﷼ واذا علمت أن احتمال نمو عدد سكان المدينة هو ( 0.7) وأن يبقى عددهم ثابتاً (3.0 ) .

المطلوب: ماذا تنصح إدارة المستشفى أن يفعل مستخدماً الطرق التالية :
1- القيمة المالية المتوقعة.

2- خسارة الفرصة المتوقعة.

| حالة طبيعية عدد السكان ينمو عدد السكان ثابت | البديل |
| --- | --- |
| -170000 300000 | بناء نجاح كبير |
| -900000 120000 | بناء جناح صغير |
| 0 0 | عدم البناء |
| 0.3 0.7 | احتمالية الحدوث |

الحل:
1- باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة :

إذاً البديل الأول ( بناء جناح كبير) هو الخيار الأفضل لأنه يحقق عائداً مالياً أفضل وهو ( 159000 )

2- باستخدام طريقة قیمة الفرصة البديلة :
نقوم بطرح القيم الموجودة في كل عمود في الجدول السابق من أكبر قیمة في ذلك العمود وذلك بهدف الحصول على جدول خسارة الفرصة والنتائج تظهر في الجدول التالي :

) بنفس الطريقة التي استخدمت في المثال السابق EMV(  نقوم بحساب العائد المتوقع

الحل:
1- باستخدام طريقة القیمة المالیة المتوقعة :

إذ اً البديل الأول ( بناء جناح كبير ) هو الخيار الأفضل لأنه يحقق أقل خسارة متوقعة وهي ( 51000 ) ريال

يآس