- ترسم خرائط جانت على شكل مستطيل تدل :

- بدايته على نهاية النشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط

- بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وطول المستطيل على وقت النشاط

- بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وعرض المستطيل على اجمالي وقت النشاط

- بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الوقت اللازم لانجاز النشاط

- ......... هو سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته :

- المسار الحرج

- الحدث

- النشاط الوهمي

- النشاط الحرج

- في حال وجود اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فاننا نأخذ النهاية المبكرة :

- الأقصر زمنا

- الأطول زمنا

- الأقصر والأطول

- متوسط الازمان

- اسلوب يفترض عدم وجود وقت واحد لانجاز النشاط نظرا لعدم التأكد هو اسلوب

- جانت

- المسار الحرج

- بيرت

- جانت والمسار الحرج وبيرت

- البداية المبكرة لأول نشاط في المشروع تساوي

- عشرة

- عشرون

- ثلاثون

- صفر

- عامل من عوامل البيئة الخارجية قد يؤدي الى تأخر تنفيذ المشروع ككل:

- تغييرات قانونية حكومية تتعلق بالمشروع

- مشاكل فنية داخلية بالمشروع

- عيابات العمال

- ضعف ادارة المشروع

- عملية التسريع تبدأ بالأساس على المسار :

- الحرج

- غير الحرج

- الوهمي

- الوهمي وغير الحرج

- الهدف من وضع موازنة المشروع هو :

- تقدير تكلفة المشروع

- تقدير قدرة المشروع

- تحديد مواصفات المشروع

- تحديد فرق ادارة المشروع

- يتم احتساب التبان لأوقات المشروع باحتساب :

- الكلفة

- وقت بداية المشروع

- تباين النشاط الأول فقط

- التباين لكل نشاط من الأنشطة الحرجة للمشروع

- تتميز حالة المخاطرة في بيئة المنظمة بوجود

- معلومات كاملة متوفرة وواضحة

- بدائل غير واضحة

- احتمالات متوقعة لبدائل معروفة

- بيئة بسيطة ومستقرة بشكل كامل

- طريقة من طرق اعداد الموازنة التقديرية من مزاياها انها طريقة لتدريب المستويات الإدارية العليا على التخطيط واتخاذ القرار:

- طريقة المخصصات التقديرية

- طريقة الموازنة من الأعلى الى الأسفل

- طريقة تحاليل مختصين

- تقديرات رياضية

- لاعداد الموازنة التقديرية كلما تنوع المشروع في انشطته بدرجة عالية كلما أصبح (( السؤال غير كامل))

- من الأسفل الى الأعلى

- المخصصات التقديرية

- من الأعلى الى الأسفل

- المخصصات الحالية

- وجود فرق عمل ناجحة داخل المشروع يؤدي إلى :

- صراعات دائمة

- تكاليف عالية

- تحسن مستوى الجودة

- تأخر في انجاز المشروع

- فرق تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنهاءه:

- فرق المهام

- فرق الإدارة

- فرع العمل الالكترونية

- فرق العمل الافتراضية

- ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل تتم في مرحلة :

- التشكيل

- العصف

- التطبيع

- ......... ( الاجابة لم تظهر في التصوير )

- من أدوار ضد الفريق داخل فريق العمل نجد دور:

- الباحث عن المصلحة الذاتية

- المشجع

- معطي المعلومات

- المنسق

- الصراع بين المشروع والجهات الخارجية قد يكون بسبب:

- سوء توزيع العمل بين الأفراد

- الالتزام بالشروط التعاقدية

- وجود غموض في اهداف المشروع

- وجود غموض في اهداف المشروع , وفي المسؤوليات والصلاحيات

- يهدف التفاوض إلى :

- وضع اهداف المشروع

- تحديد وقت المشروع

- تحديد تكلفة المشروع

- الوصول الى حل للخلافات

- يسمى المعيار المتفائل معيار:

- افضل الأفضل

- افضل الأسوأ

- العقلاني

- الندم

- معيار القيمة المالية المتوقعة يأخذ بعين الاعتبار البديل الذي يحقق :

- اقل عائد ممكن

- اكبر عائد ممكن

- اعلى جودة

- اقل جودة

- اخر مرحلة من مراحل ادارة المخاطر

- التخطيط للمخاطر

- تقييم المخاطر

- معالجة المخاطر

- الرقابة على المخاطر

- قياس الاداء الفعلي ومقارنته بالمعايير الموضوعة محددة مسبقا والقيام باجراء الاداء هي وظيفة :

- التخطيط

- التنظيم

- التوجيه

- الرقابة

- من املثة الرقابة على اهداف المشروع – الرقابة على :

- الوقت

- الموجودات المالية

- الموجودات المادية

- الموجودات البشرية

- من ادوات الرقابة الانتاجية ويمكن استخدامها في الرقابة على المشاريع :

- الميزانية العمومية

- العائد على الاستثمار

- الرقابة على المواد الخام

- قائمة تدفاقات الموارد (( هذا الخيار غير واضح في التصوير ويمكن كتبته خطأ))

- من العوامل الاقتصادية التي تؤدي الى انهاء المشروع

- تغير في احتياجات السوق

- انخفاض المشروع وتدني العائد على الاستثمار

- اشتداد التنافس وتفوق المنافسين

- امكانية ضعيفة لتسويق المشروع

- يسمى الانتهاء بالتجويع والاهلاك بـ:

- الانتهاء بالتكامل

- الانهاء بالاضافة

- الانهاء بالاطفاء

- الاهلاك البطيء وهذا بتقليل الموازنة

- اول عملية انهاء المشروع – عملية :

- القرار

- تطبيق الانهاء

- وضع عناصر الملخص التاريخي للمشروع

- اعداد التقرير النهائي

- من خصائص انشطة المشروع :

- التتابع

- لايوجد تتابع بين انشطتها اطلاقا

- استحالة انجازها

- لاتحتاج الى موارد اطلاقا

- الخطة الرئيسية للمشروع هي :

- الخطة الزمنية

- الخطة الوسطى

- الخطة التكيتيكة الناجحة

- دستور المشروع

- النشاط الحرج هو :

- الحدث

- النشاط الذي يترتب على تأخير المشروع ككل

- النشاط الوهمي

- المسار الحرج

- 00000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- يتم التعبير عن الاهتمم بالوقت وادارته من خلال:

- جدولة المشروع

- موازنة المشروع

- مواصفات المشروع

- عطاء المشروع

- المخاطر خاصية من خصائص المشروع وما يميز المنظمات المدارة بالمشروع أن المشروع:

- درجة المخاطرة فيه اقل

- درجة المخاطرة فيه اعلى

- درجة المخاطرة متساوية

- ليس في المشروع درجة مخاطرة

- مرحلة التنفيذ – احد مراحل دورة حياة المشروع وهي المرحلة :-

- الأولى

- الثانية

- الثالثة

- الرابعة

- الجدول المحسوب احد اجزاء مقترح المشروع ويقصد بالجدول المحسوب:

- جدول التوريد

- جدول طلبات الزبون

- جدودل الأنشطة اللازمة لاتمام الشمروع حسب الاوقات المحسوبة والمتوقع انجازها والامكانيات المطلوبة والكلف الموقعة للموارد

- جدول التوريد وطلبات الزبون

- الموردون احد عناصر :

- البيئة الداخلية

- البيئة الخارجية

- البيئة المغلقة

- ليس لها علاقة ببيئة المنظمة

- طاقم المشروع من وظائف ادارة المشروع وفيه يتم

- تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم الاداء

- توزيع المسؤوليات والصلاحيات في المنظمة

- وضع الخريطة التنظيمية للمنظمة

- بناء روح التعاون والتنافس بين اعضاء الفريق

- مدير يتسخدم الاسلوب التحليلي في حل المشاكل بشكل كبير هو :

- مدير وظيفي

- مدير مشروع

- مدير المشروع والمدير الوظيفي متساوون وبنفس المستوى

- المدراء لا يستخدمون الاسلوب التحليلي في حل المشاكل

- مدير صلاحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح تكون اكبر لدى

- المدير الوظيفي

- مدير المشروع

- مدير الانتاج

- 0000000 ( التصوير غير واضح)

- مهارة العمل تحت الضغوط يفضل ان تكون متوفرة بكشل اكبر لدى :

- المدير الوظيفي

- مدير المشروع

- المدير المالي

- المدير الفني

- الوظيفة المتعلقة بتجميع الاعمال اللازمة لتحقيق الاهداف وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في شكل وحدات ادارية والتنسيق بينها مع تحديد العلاقات الادارية هي وظيفة :

- التخطيط

- التنظيم

- التوجيه

- الرقابة

- احالة تنفيذ المشروع على القسم الذي يكون اكثر تخصصا في طبيعة المشروع هو التنظيم :

- الوظيفي

- الجغرافي

- المصفوفي

- المستقل

- تكرار الوظائف وازدواجيتها من سلبيات التنظيم:

- الوظيفي

- المصفوفي

- المستقل

- الوظيفي والمصفوفي

- الصيغة التنظيمية المثلى للمشروع هي:

- التنظيم الوظيفي

- التنظيم المستقل

- الجغرافي

- لاتوجد صيغة يمكن اعتبارها الامثل لاختيار الشكل التنظيمي للمشروع لأن ذلك ...... (التصوير غير واضح)

- يصنف التخطيط حسب النشاط الى :

- خطة استراتيجية وخطة تكتيكية وخطة تشغيلية

- خطة طويلة و متوسطة وقصيرة الاجل

- متكررة وغير متكررة الاستعمال

- اقتصادي ومالي وانشائي وصناعي

- بناء على مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة حزمة العمل الى :

- مجموعة وحدات العمل

- مجموعة من الانشطة

- مجموعة مهام

- مجموعة برامج

- من عناصر خطة المشروع – العرض العم – ويكون على شكل ملخص ..( التصوير غير واضح)

- غايات المشروع فقط

- علاقات الغايات بأهداف المنظمة الأم فقط

- وصفات للاسلوب الاداري والتنظيمي الذي سيستخدم في المشروع ... (التوصير غير واضح)

- ...................... ( التصوير غير واضح)

- تحديد المدى الفني للمشروع  ووضع موازنات وجداول غير نهائية يتم في مرحلة :

- عقد الاجتماع التأسيسي

- اعداد الخطة الابتدائية

- اعداد الخطة المركبة للمشروع

- اعداد الخطة النهائية للمشروع

- تشير جدولة المشروع الى :

- بيان تفصيلي بالمواد الضرورية التي يحتاجها المشروع

- بيان تفصيلي بالمواد الضرورية المتواجدة في المخازن

- الوقت الذي يحتاج فيه المشروع الى تواجد بعض الخبرات والمهارات

- حساب تفصيلي بالكلف التي يحتاجها المشروع

- مرحلة جدولة الانشطة – احد مراحل جدولة المشروع وفيها يتم :

- تحليل انشطة المشروع

- تحديد الوقت اللازم لانجاز كل نشاط من أنشطة المشروع

- بناء شبكة عمل المشروع

- اجراء التصحيحات اللازمة لمعالجة الانحرافات