بسم الله الرحمن الرحيم

تفريغ الأمثلة في مادة الأساليب الكمية المحاضرة 12-13

مثال  المحاضرة 12 .

نفترض افتراض وجود الجدول التالي وأن جميع الأنشطه انشطه حرجه :

| النشاط | الزمن التقديري |  |  | الوقت المتوقع لكل نشاط | التباين |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | متفائل S | اكثر احتمال M | متشائم L |  |  |
| A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44 |
| B | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 0.25 |
| C | 3 | 4.5 | 7 | 4.8 | 0.44 |

S+4*m+L  الوقت المتوقع لكل نشاط

6

2+4(4)+6=2+16+6=24=4

6

6

الوقت المتوقع للنشاط A=

الوقت المتوقع للنشاط B=

6

1.5+4(3)4.5=18=3

6

6

الوقت المتوقع للنشاط C=

3+4(4.5)+7= 28 =4.8

6

6

حساب التباين = (L-S)2

6

حساب تباين النشاطA

A=(6-2)2=(4)2=(2)2=4=0.44

6

6

3

9

(1.5-4.5)2=(2)2=(1)=0.25=

6

2

6

حساب تباين النشاط B

حساب تباين النشاط c

(3-7)2=(4)2=(2)2=4=0.44=

6

6

3

9

ملاحظة (( 2 هي عبارة عن الأس انتبهوا

طول المسار الحرج= 4+3+4.8=11.8

تباين المسار الحرج= 0.44+0.25+0.44=1.13

==============================================================

المثال في المحاضرة الثالثة عشر ..

| النشاط | النشاط السابق |  |  |  | الزمن المتوقع | التباين |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | M | L |  |  |
| A | ---- | 2 | 4 | 7 | 4.1 | 0.68 |
| B | A | 3 | 16 | 20 | 13.8 | 7.84 |
| C | A | 4 | 7 | 7 | 6.5 |  |
| D | B-C | 3 | 6 | 8 | 5.8 | 0.68 |

2 - شبكة الأعمال البسيطة

B

A

D

c

3- حساب الوقت المتوقع : A=2+4(4)+7= 2+16+7 = 25 =4.1

6

6

6

B= 3+4(16)+20 =3+64+20 =87 =13.8

6

6

6

C=4+4(7)+7= 4+28+7=39 =6.5

6

6

6

D= 3+4(6)+8=3+24+8=35=5.8

6

6

6

4.1   17.9

B  13.8

4.1   17.9

4- المسار الحرج :

0    4.1

A    4.1

0     4.0

4.1 10.5

C   6.5

11.4 17.9

17.9 23.7

D      5.8

17.9 23.7

s.t=0

s.t=0

s.t=7.3

s.t=0

5- نقوم بحساب التباين : A-B-D=

4.1+13.8+5.8= 23.7

ذكر النشاط B   وطبق في القانون التالي : التباين = (L-s)2

6

B=(20-3)2=(17)2=7.84

6

6

ملاحظة : 1-  2هي الأس .

2- الحل بدأ الدكتور الحل من B.D.A وكان الحل شفوي يعني ما كتب الطريقه

ملاحظة : من تحت الجذر الدكتور لم يخرجه ..

النتيجه أخرجتها لكم .

D=(8-3)2= (5)2=0.68

6

6

A=(7-2)2=5= 0.68

6

6

تباين في وقت المشروع : 0.68+7.84+0.68=9.2

حساب الإنحراف المعياري = √9.2=3.033

مع خالص الدعوات لكم بالتوفيق والسداد

أختكم بنت مكة